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АКЦИОНИ ПЛАН ЗА ПЕРИОД ОД 2026-2028. ГОДИНЕ 
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ И ЗАШТИТУ ДЕЦЕ ОД НАСИЉА ЗА ПЕРИОД ОД 2026. ДО 2030.ГОДИНE



	СКРАЋЕНИЦЕ

	ВСТ
	Високи савет тужилаштва

	ВСС
	Високи савет судства

	ДЗ
	Дом здравља

	ЗВКОВ
	Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања

	ЗУОВ
	Завод за унапређивање образовања и васпитања

	ИЈЗС 
	Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут”

	ЈТ
	Јавно тужилаштво

	ЈЛС
	Јединице локалне самоуправе

	КИРС
	Комесаријат за избеглице и миграције

	КПУ
	Криминалистичко-полицијски универзитет

	МБПД
	Министарство за бригу о породици и демографију

	МГСИ
	Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

	МДУЛС
	Министарство државне управе и локалне самоуправе

	МЗ
	Министарство здравља

	МИТ
	Министарство информисања и телекомуникација 

	МЉМПДД
	Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог

	МПРAВ
	Министарство правде

	МПРИВ
	Министарство привреде

	МПРO
	Министарство просвете

	МРЗБСП
	Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

	МС
	Министарство спорта

	МТО
	Министарство туризма и омладине

	МУП
	Министарство унутрашњих послова

	НАДЕЛ
	Национална дечја линија  

	НАЈУ
	Национална академија за јавну управу

	НУНС
	Независно удружење новинара Србије

	ОЦД
	Организације цивилног друштва

	ПА
	Правосудна академија

	ПЗСЗ
	Покрајински завод за социјалну заштиту

	ПССПДРП
	Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова

	ПУ
	Полицијска управа

	РЗС
	Републички завод за статистику

	РСЗС
	Републички завод за социјалну заштиту

	СОЗИС
	Систем за заштиту и аутоматизацију инструмената социјалне заштите 

	УНС
	Удружење новинара Србије

	ЦЗЖТЉ
	Центар за заштиту жртава трговине људима

	ЦСР
	Центар за социјални рад

	ШУ
	Школска управа
























	Општи циљ 1: ДОБРОБИТ, БЕЗБЕДНОСТ И ЗАШТИТА СВЕ ДЕЦЕ КРОЗ ЕФИКАСНУ ПРЕВЕНЦИЈУ И ЗАШТИТУ ОД  СВИХ ОБЛИКА НАСИЉА И СВЕОБУХВАТНУ ПОДРШКУ ДЕЦИ ЖРТВАМА

	Институција одговорна за праћење и контролу реализације: Министарство за бригу о породици и демографију

	Показатељ (и) на нивоу општег циља (показатељ ефекта)
	Јединица мере

	Извор провере
	Почетна вредност 
	Базна година
	Циљана вредност у 2028. години
	Последња година важења АП

	Стопа пријављених случајева насиља над децом на 1,000 деце

	Стопа на 1.000 деце
	Извештаји РЗСЗ

	7.18



	2022.


	7.5



	2028



	Удео решених пријава поднетих на Платформи „Чувам те“ 
	Проценат

	Национална платформа „Чувам те“

	
73,5%
	2025
	
81%
	2028

	Удео непреузетих пријава поднетих на Платформи „Чувам те“
	Проценат 

	Национална платформа „Чувам те“

	
4,7%
	2025
	2%
	2028

	Број деце жртава насиља за коју су надлежни органи покренули или спровели поступке за заштиту и подршку.

	Број
	МУП,МБПД,РЗСЗ, МПРAВ, ВСС, ВСТ, МПРO, МИТ, МЗ, МС, Платформа “Чувам те”, РЗСЗ, ПЗСЗ, ИЈЗС, ЦЗЖТЉ
	Почетна вредност биће одређена за 2026. годину
	2026.
	Увећање за 15% у односу на почетну вредност
	2028

	Број случајева насиља над децом у којима је обезбеђено координисано поступање више система (образовање, социјална заштита, здравство, полиција, јавно тужилаштво, суд, организације цивилног друштва)
	Број
	МБПД

	Почетна вредност биће одређена за 2026. годину
	2026.
	Увећање за 15% у односу на почетну вредност
	2028

	Стопа деце и адолесцената обухваћених програмима примарне превенције насиља на 1,000 деце и адолесцената
 
	Стопа на 1.000 деце и адолесцената
	МБПДМБПД,ИЈЗС,
МРЗБСП

	 Почетна вредност биће одређена за 2026. годину
	2026
	Увећање стопе за 15% у односу на почетну вредност 
	2028

	Број родитеља/старатеља обухваћених програмима примарне превенције насиља
	Број
	МБПД, МРЗБСП, МЗ, ИЈЗС, МПРО
	Почетна вредност биће одређена за 2026. годину
	2026
	Увећање за 10% у односу на  почетну вредност
	2028



	Посебни циљ 1.1: Унапређени системски, институционални и стручни капацитети за превенцију и рано препознавање насиља над децом.


	Институција одговорна за координацију и извештавање:
	Министарство за бригу о породици и демографију

	Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода)
	Јединица мере

	Извор провере
	Почетна вредност 
	Базна година
	Циљана вредност у 2026. години
	Циљана вредност у 2027. години
	Циљана вредност у 2028. години

	Проценат ЈЛС у којима се реализују интегрисане превентивне активности за смањење ризика од насиља над децом, рано препознавање насиља и заштиту деце од насиља
	Проценат
	Извештаји ЈЛС

	0
	2025.
	-
	-
	15%

	Број запослених у органима, организацијама и установама чије су компетенције за превенцију,  рано препознавање насиља и заштиту деце од насиља унапређене
	Број
	Евиденције обука,
Подаци МУП, МБПД, МЗ,МРЗБСП, МПРAВ,
МПРO, РЗСЗ,ПЗСЗ, ЗУОВ,ПА, ИЈЗС
	Почетна вредност биће одређена за 2026. годину
	2026.
	-
	Увећање за 5% у односу на почетну вредност
	Увећање за 10% у односу на почетну вредност (кумулатив)



	Мера 1.1.1: Успостављање и функционисање интегрисаних тимова на нивоу јединице локалне самоуправе за превенцију, рано препознавање насиља над децом и заштиту деце од насиља

	Институција одговорна за реализацију: Министарство за бригу о породици и демографију

	Период спровођења:2026-2028
	Тип мере: Институционално управљачко организациона 

	Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере:
	

	Показатељ(и)  на нивоу мере (показатељ резултата)
	Јединица мере

	Извор провере
	Почетна вредност 
	Базна година
	Циљана вредност у 2026. години
	Циљана вредност у 2027. години
	Циљана вредност у 2028. години

	Проценат ЈЛС у којима су формирани мултисекторски механизми за превенцију, рано препознавање насиља и заштиту деце од насиља
	 Проценат
	Извештаји ЈЛС
Подаци МУП, МПРAВ, МЗ, МБПД, МРЗБСП, МПРO
	0

	2025.
	-
	
	
15%

	Проценат ЈЛС у којима је извршено мапирање стања у области превенције и заштите деце од насиља

	Проценат
	Извештаји ЈЛС
Подаци МУП, МПРAВ, МЗ, МБПД, МРЗБСП, МПРO
	0
	2025.
	-
	
	15%




	Извор финансирања мере

	Веза са програмским буџетом

	Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.

	
	
	У 2026. години
	У 2027. години
	У 2028. години

	Приходи из буџета
	34/0903/0004/411, 412
	
	
	

	Донаторска средства*
	
	2.500
	24.500
	23.975



	Назив активности:
	Орган који спроводи активност
	Органи партнери у спровођењу активности
	Рок за завршетак активности
	Извор финансирања
	Веза са програмским буџетом

	Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.

	
	
	
	
	
	
	2026
	2027
	2028

	Активност 1.1.1.1.
Интегрисање постојећих секторских индикатора за рано препознавање насиља над дететом и ризика од насиља над дететом 

	МБПД
	МУП,МПРAВ,МЗ, МПРO, МС,МРЗБСП, РЗСЗ,ПЗСЗ, ИЈЗС, надлежни национални спортски савези 
стручна и професионална удружења, академске институције

	2. квартал 2027.
	Донаторска средства*
	
	
	300
	

	Активност 1.1.1.2.
Израда модела за функционисање мултисекторских тимова у области превенције и заштите деце од насиља

	МБПД, 
	МУП,МПРAВ,МЗ,МПРO, МС,МРЗБСП,МИТ,МДУЛС,
РЗСЗ,ПЗСЗ,ИЈЗС,СКГО,ОЦД, стручна и професионална удружења,
академске институције
	4. квартал 2027.
	Донаторска средства*
	
	
	450
	

	Активност 1.1.1.3. 
Успостављање / јачање постојећих мултисекторских механизама за превенцију, рано препознавање насиља и заштиту деце од насиља у јединицама локалне самоуправе

	ЈЛС
	ЦСР,ДЗ,ШУ,
установе образовања и васпитања,
ПУ,ЈТ,установе социјалне заштите,МБПД
МУП,МПРAВ,МЗ,
МРЗБСП,МПРO, СКГО,
РЗСЗ,ПЗСЗ,
ОЦД
	4. квартал 2028.
	Донаторска средства*
	
	2.500
	20.000
	20.000

	Активност 1.1.1.4. 
Формирање РГ и израда  програма обуке за рано препознавање ризика и координисано поступање у превенцији насиља и заштити деце од насиља, намењеног члановима мултисекторског механизма у ЈЛС 
	МБПД

	МУП,МПРAВ,МЗ,
МРЗБСП,МПРO
НАЈУ, ЗУОВ, 
РЗСЗ,ПЗСЗ, 
ИЈЗС,ОЦД, СКГО, 
стручна и професионална удружења
академске институције
	3 . квартал
2028. 
	01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних издвајања

Донаторска средства*
	34/0903/0004/411, 412
	
	
	





600

	Активност 1.1.1.5. 
Израда локалних мапа ризика, доступних општих и специјализованих услуга, механизама за рано препознавање насиља над децом и механизама упућивања
	ЈЛС
	ЦСР,ДЗ,ШУ,
установе образовања и васпитања,
ПУ,ЈТ,установе социјалне заштите,МБПД
МУП,МПРAВ,МЗ,
МРЗБСП,МПРO,
РЗСЗ,ПЗСЗ,
ОЦД, СКГО,
	4. квартал 2028. 
	Донаторска средства*
	
	
	1.250
	1.250

	Активност 1.1.1.6. 
Усвајање  годишњих локалних планова превентивних активности за децу и родитеље, раног препознавања насиља над децом и заштите деце од насиља (едукативно превентивни програм за децу, програм развоја мреже вршњачких едукатора у ЈЛС и друге активности)
	ЈЛС
	ЦСР,ДЗ,ШУ,
установе образовања и васпитања
ПУ,ЈТ,установе социјалне заштите,МБПД
МУП,МПРAВ,МЗ,
МРЗБСП,МПРO
РЗСЗ,ПЗСЗ,
ОЦД, СКГО,
	4. квартал 2028.
	Донаторска средства*
	
	 
	2.500
	2.125



	Мера 1.1.2: Унапређење компетенција запослених у државним органима, организацијама и установама за превенцију и рано препознавање насиља

	Институција одговорна за реализацију: Министарство за бригу о породици и демографију

	Период спровођења: 2026-2028.
	Тип мере: Информативно-едукативна

	Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере:
	

	Показатељ(и)  на нивоу мере (показатељ резултата)
	Јединица мере

	Извор провере
	Почетна вредност 
	Базна година
	Циљана вредност у 2026. години
	Циљана вредност у 2027. години
	Циљана вредност у 2028. години

	Израђен мултидисциплинарни програм јачања капацитета  о превенцији насиља над децом, раном препознавању насиља над децом, заштити деце од насиља, траума-информисаном приступу и примени мера за спречавање секундарне виктимизације, за судије, јавне тужиоце, полицијске службенике, стручне раднике у центрима за социјални рад и установама социјалне заштите, здравствене раднике и здравствене сараднике, запослене у систему образовања и васпитања, запослене у  систему заштите избеглица и управљања миграцијама и адвокате
	Да-не
	ПА,ЗУОВ,РСЗС,ПЗСЗ,МБПДМБПД,МУП,МПРAВ,МРЗБСП,МПРO,МЗ, КИРС 
	Не
	2025.
	-
	-
	
Да


	Укупан број запослених у систему образовања и васпитања који је унапредио компетенције за правовремено поступање и  реализацију превентивних активности у области заштите деце од насиља,
	Број
	МПРO,ЗУОВ

 
	1,550
	2025.
	1,750
(кумулатив)
	2,000

(кумулатив)
	2,250
(кумулатив)

	Укупан проценат запослених на свим нивоима  здравствене заштите који раде са децом и родитељима (педијатри и други изабрани лекари, педијатријске и патронажне сестре, здравствени сарадници у развојним и саветовалиштима за младе, специјалисти у домену ЗЗ деце итд.) који су унапредили компетенције за програме превенције (подршке родитељству и менталном здрављу деце и адолесцената), раног препознавања и поступања у заштити деце од насиља.
	Проценат
	МЗ, Коморе здравствених радника - евиденција акредитованих програма, ИЈЗС, професионална удружења
	35%




	2025.
	48% (кумулатив)









	63%
(кумулатив)










	75%
(кумулатив)










	
	
	ИЈЗС
	
	
	
	
	

	Укупан број спортских радника и запослених у области спорта, обучених за превенцију насиља над децом, рано препознавање насиља над децом и заштиту деце од насиља у спорту 
	Број
	МС, национални спортски савези
	0
	2025.
	-
	
	100



	Извор финансирања мере

	Веза са програмским буџетом

	Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. 

	
	
	У 2026. години
	У 2027. години
	У 2028. години

	
	
	
	
	

	Приходи из буџета
	34/0903/0004/411, 412; 26/2001/0012/424
	
	
	

	Донаторска средства
	
	1.696
	45.641,5
	80.007,9



	Назив активности:
	Орган који спроводи активност
	Органи партнери у спровођењу активности
	Рок за завршетак активности
	Извор финансирања
	Веза са програмским буџетом

	Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. 

	
	
	
	
	
	
	2026
	2027
	2028

	Активност 1.1.2.1.
Формирање интерсекторске Радне групе за израду  мултидисциплинарног програма јачања капацитета о превенцији насиља над  децом, раном препознавању насиља над децом, заштити деце од насиља, траума-информисаном приступу и примени мера за спречавање секундарне виктимизације, за судије, јавне тужиоце, полицијске службенике, стручне раднике у центрима за социјални рад и установама социјалне заштите, здравствене раднике и здравствене сараднике, запослене у систему образовања и васпитања, запослене у  систему заштите избеглица и управљања миграцијама  и адвокате  
	МБПДМБПД   

	МУП, МРЗБСП,
МПРO, МЗ, МС, КИРС ЗУОВ, РЗСЗ, ПЗСЗ, Повереник за заштиту равноправности, ПА, НАЈУ, ОЦД, Адвокатска комора Србије, стручна и професионална удружења,
академске институције

	1. квартал
2027.
	01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних издвајања


	34/0903/0004/411, 412
	
	
	

	Активност 1.1.2.2. 
Израда мултидисциплинарног програма јачања капацитета    о превенцији насиља над  децом, раном препознавању насиља над децом, заштити деце од насиља, траума-информисаном приступу и примени мера за спречавање секундарне виктимизације, за судије, јавне тужиоце, полицијске службенике, стручне раднике у центрима за социјални рад и установама социјалне заштите, здравствене раднике и здравствене сараднике, запослене у систему образовања и васпитања, запослене у  систему заштите избеглица и управљања миграцијама  и адвокате  
	МБПДМБПД
	МБПДМБПД,МУП,
МПРAВ,МРЗБСП,МЗ,РЗСЗ,ПЗСЗ, Повереник за заштиту равноправности
Адвокатска комора Србије, НАЈУ, ПА, ОЦД, стручна и професионална удружења,
академске институције

	1.  квартал
2028. 
	Донаторска средства*
	
	
	1.050
	

	Активност 1.1.2.3. 
Реализација мултидисциплинарног програма јачања капацитета   о превенцији насиља над  децом, раном препознавању насиља над децом,  заштити деце од насиља, траума-информисаном приступу и примени мера за спречавање секундарне виктимизације, за судије, јавне тужиоце, полицијске службенике, стручне раднике у центрима за социјални рад и установама социјалне заштите, здравствене раднике и здравствене сараднике, запослене у систему образовања и васпитања,  запослене у  систему заштите избеглица и управљања миграцијама  и адвокате  
	МБПДМБПД
	МПРAВ, ВСТ,ВСС, МБПДМБПД,МУП,
МПРAВ,МРЗБСП,МЗ,РЗСЗ 
ПЗСЗ, Повереник за заштиту равноправности, Адвокатска комора Србије, НАЈУ, ПА, ОЦД, стручна и професионална удружења,
академске институције

	4. квартал
2028.
	Донаторска средства*
	
	
	
	35.870,4

	Активност 1.1.2.4. 
Реализација обука за судије и јавне тужиоце релевантних за јачање капацитета за превенцију насиља над децом, рано препознавање насиља над децом,  заштиту деце од насиља, траума-информисаном приступу деци жртвама насиља и примену мера за спречавање секундарне виктимизације
	ПА
	МП, ВСС, ВСТ, МУП, МБПД, МРЗБСП, РЗСЗ,ПЗСЗ, Повереник за заштиту равноправности, ОЦД, стручна и професионална удружења, академске институције
	4. квартал
2028.
	Донаторска средства*
	
	
	3.316,25
	3.316,25

	Активност 1.1.2.5. 
Реализација обука за полицијске службенике релевантних за јачање капацитета за превенцију и рано препознавање насиља над децом,  заштиту деце од насиља, дигиталну безбедност, траума-информисаном приступу деци жртвама насиља и примену мера за спречавање секундарне виктимизације
	МУП
	МПРAВ,  МБПД, МРЗБСП, МИТ, НАЈУ, ПА, РЗСЗ,ПЗСЗ, Повереник за заштиту равноправности, ОЦД, стручна и професионална удружења, академске институције
	4. квартал
2028.
	Донаторска средства (УНДП)


	
	
	26.530


	26.530

	Активност 1.1.2.6. 
Реализација обука за запослене у систему социјалне заштите релевантних за јачање капацитета за превенцију и рано препознавање насиља над децом,  заштиту деце од насиља, траума-информисаном приступу деци жртвама насиља и примену мера за спречавање секундарне виктимизације, и примену Посебног протокола за заштиту деце од насиља у области социјалне заштите'.
	РЗСЗ
	МБПД, МРЗБСП, НАЈУ, РЗСЗ,ПЗСЗ, Повереник за заштиту равноправности, ОЦД, стручна и професионална удружења, академске институције 

	4. квартал
2028.
	Донаторска средства*
	
	
	9.475
	9.475

	Активност 1.1.2.7. 
Израда смерница за припрему годишњих  програма рада  центара за социјални рад, установа социјалне заштите и пружалаца услуга социјалне заштите, за  превенцију насиља над децом  
	РЗСЗ 
	ПЗСЗ, МБПД, МРЗБСП
	4. квартал
2027.
	Донаторска средства*
	
	
	954
	

	Активност 1.1.2.8. 
Реализација обука за запослене у систему здравствене заштите који раде са децом и родитељима (педијатри и други изабрани лекари, педијатријске и патронажне сестре, здравствени сарадници у развојним и саветовалиштима за младе, специјалисти у области здравствене заштите деце и други) за примену Посебног Протокола за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања у систему здравствене заштите и других обука релевантних за јачање капацитета за превенцију (подршка родитељству, ментално здравље деце и адолесцената) и рано препознавање насиља над децом.  
	МЗ
	ИЈЗС
професионална удружења,
здравствене установе које се баве менталним здрављем, подршком раном развоју и родитељству, 
Повереник за заштиту равноправности 

	4. квартал
2028.
	Донаторска средства*
	
	
	1.421,25
	1.421,25

	Активност 1.1.2.9. 
Реализација обука за запослене у систему азила и миграција релевантних за јачање капацитета за превенцију и рано препознавање насиља над децом,  заштиту деце од насиља, траума-информисаном приступу деци жртвама насиља и примену мера за спречавање секундарне виктимизације
	КИРС
	МУП, МБПД, МРЗБСП, МЗ, НАЈУ, РЗСЗ,ПЗСЗ, Повереник за заштиту равноправности, ОЦД, стручна и професионална удружења, академске институције 

	4. квартал
2028.
	Донаторска средства*
	
	
	947,5
	947,5

	Активност 1.1.2.10.  
Реализација обука за запослене из система образовања и васпитања ради јачања компетенција за правовремено поступање и реализацију превентивних активности у области заштите деце од насиља.
	МПРO

	ЗУОВ
	4. квартал
2027. 

	01 Буџет РС
	26/2001/0012/424
	700
	1.000
	1.500

	Активност 1.1.2.11.  
Креирање смерница које ће допринети унапређивању годишњих школских програма превенције и заштите деце од насиља.
	МПРO
	ШУ, ЗУОВ, ЗВКОВ

	4. квартал
2027. 
	01 Буџет РС
	26/2001/0012/424
	996
	
	

	Активност 1.1.2.12.
Израда и реализација програма обуке за спортске раднике и запослене у области спорта, релевантних за јачање капацитета за превенцију насиља над децом, рано препознавање насиља над децом и заштиту деце од насиља,
	МС
	национални спортски савези
	4. квартал
2028.
	Донаторска средства*
	
	
	947,5
	947,5



	Мера 1.1.3:  Унапређење знања и промена ставова родитеља, деце и шире јавности о ризичним и заштитним факторима насиља над децом

	Институција одговорна за реализацију: Министарство информисања и телекомуникација

	Период спровођења: 2027-2028
	Тип мере: Информативно-едукативна

	Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере:
	

	Показатељ(и)  на нивоу мере (показатељ резултата)
	Јединица мере

	Извор провере
	Почетна вредност 
	Базна година
	Циљана вредност у 2026. години
	Циљана вредност у 2027. години
	Циљана вредност у 2028. години

	Број медијских и информативних садржаја о превенцији и заштити деце од насиља и доступним механизмима подршке 
	Број  
	МИТ, РЕМ, МУП, МБПД, МРЗБСП, МПРAВ,МЗ, МПРO, Повереник за заштиту равноправности 
	
39
	2025.
	 
45

	
50
	
55

	Укупан број медијских радника обухваћених  програмом обуке  за медијске раднике и пружаоце медијских услуга о извештавању о деци,  одговорном извештавању о насиљу које укључује децу и забрани дискриминаторног, насилног, неетичког и извештавања које подстиче културу насиља, укључујући и говор мржње
	Број 
	Евиденција обука
Подаци МИТ,МЉМПДД,УНС,
НУНС

	0
	2025.
	-
	500
	1,000 (кумулатив)

	Број деце обухваћене обукама о безбедности деце на интернету и превенцији и заштити од насиља, кроз платформе „Паметно и безбедно“ и „Чувам те“.
	Број
	МИТ, Канцеларија за ИТ и еУправу
	9.108
	2025
	15,200
(кумулатив)
	21,300
(кумулатив)
	27,600
(кумулатив)

	Број родитеља обухваћених обукама о безбедности деце на интернету и превенцији и заштити од насиља, кроз платформе „Паметно и безбедно“ и „Чувам те“.
	Број
	МИТ, Канцеларија за ИТ и еУправу
	2,081
	2025
	3,508
(кумулатив)
	5,208
(кумулатив)
	6,808
(кумулатив)



	Извор финансирања мере

	Веза са програмским буџетом

	Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.

	
	
	У 2026. години
	У 2027. години
	У 2028. години

	Приходи из буџета
	38/1204/0001/424, 481
	5.850
	7.850
	2.000

	Донаторска средства
	
	1.815
	12.511
	18.750



	Назив активности:
	Орган који спроводи активност
	Органи партнери у спровођењу активности
	Рок за завршетак активности
	Извор финансирања
	Веза са програмским буџетом

	Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. 

	
	
	
	
	
	
	2026
	2027
	2028

	Активност 1.1.3.1. 

Дизајнирање  и организовање националне кампање уз широко укључивање деце и младих за јачање свести о свим облицима насиља над децом, његовим последицама и начинима реаговања.
	 МБПД
	МБПДМБПД,МУП,
МПРAВ,
МРЗБСП,МПРO,
МЗ,MTO,
МЉМПДД,ОЦД, Повереник за заштиту равноправности
	4. квартал
2027. 
	Донаторска средства*
	
	
	7.500
	18.000

	Активност 1.1.3.2.  

Развој и дистрибуција  детету прилагођених материјала о препознавању насиља, тражењу подршке и безбедном пријављивању.
	МБПД




	МУП,МПРAВ,МБПД
МПРO,МЗ,MTO,
МЉМПДД, МРЗБСП, РСЗС
ПЗСЗ,ОЦД, Повереник за заштиту равноправности
	4. квартал
2027. 
	Донаторска средства*
	
	705
	2.821
	

	Активност 1.1.3.3.

Израда и дистрибуција медијских и информативних садржаја о превенцији и заштити деце од насиља и доступним механизмима подршке 
	МИТ
	МУП,МПРAВ,МБПД
МПРO,МЗ,
МРЗБСП,MTO
МЉМПДД,
РСЗС,ПЗСЗ,ОЦД, Повереник за заштиту равноправности
	4. квартал
2027.
	01 Буџет РС
	38/1204/0001/424, 481
	5.850
	5.850
	

	Активност 1.1.3.4.  

Развој и спровођење циљаних активности  усмерених на превенцију, рано препознавање, заштиту од насиља и дигиталну безбедност, за децу, родитеље, и професионалце,  са фокусом на  посебно осетљиве групе деце и породица.
	МРЗБСП

	МБПД,МУП,МПРAВ
МРЗБСП,МПРO
МЗ,МС,МИТ,МТО
МЉМПДД,РСЗС
ПЗСЗ

	4. квартал
2027. 
	Донаторска средства*
	
	360
	1.440
	

	Активност 1.1.3.5.  

Израда програма обуке за пружаоце медијских услуга, новинаре, уреднике и друге запослене у области медија,  о одговорном извештавању о насиљу које укључује децу и забрани дискриминаторног, насилног, неетичког и извештавања које подстиче културу насиља, укључујући и говор мржње
	МИТ
	МБПД,МУП,МПРAВ,
МПРO,МЗ,MTO,
МЉМПДД,
РСЗС,ПЗСЗ,УНС, НУНС,ОЦД, Повереник за заштиту равноправности
	4. квартал
2027. 
	01 Буџет РС
	38/1204/0001/424, 481
	
	600
	

	Активност 1.1.3.6.  

Реализација програма обуке за пружаоце медијских услуга, новинаре, уреднике и друге запослене у области медија,  о одговорном извештавању о насиљу које укључује децу и забрани дискриминаторног, насилног, неетичког и извештавања које подстиче културу насиља, укључујући и говор мржње
	МИТ
	МБПД,МУП,МПРAВ,
МПРO,МЗ,MTO,
МЉМПДД,
РСЗС,ПЗСЗ,УНС, НУНС,ОЦД, Повереник за заштиту равноправности
	4. квартал
2028., 
	01 Буџет РС
	38/1204/0001/424, 481
	
	1.400
	2.000

	Активност 1.1.3.7.  
Спровођење националног базног истраживања ризика по децу на Интернету

	МИТ
	/
	4. квартал 2026.
	Донаторска средства
	
	750
	
	

	Активност 1.1.3.8.  
Спровођење годишњих националних истраживања деце и младих о безбедности на интернету
	МИТ
	/
	2. квартал 2027.
2. квартал 2028.
	Донаторска средства
	
	
	750
	750




	Мера 1.1.4:  Развој и доступност услуга правовремене подршке родитељству породицама у ризику од насиља над децом

	Институција одговорна за реализацију: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања 

	Период спровођења: 2027-2028
	Тип мере: Институционално управљачко организациона

	Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере:
	

	Показатељ(и)  на нивоу мере (показатељ резултата)
	Јединица мере

	Извор провере
	Почетна вредност 
	Базна година
	Циљана вредност у 2026. години
	Циљана вредност у 2027. години
	Циљана вредност у 2028. години

	Усвојен правилник о стандардима за пружање услуга интензивне подршке породици
	Да-Не
	МРЗБСП,МБПД ,ПССПДРП
	Не
	2025.
	Да
	-
	-

	Број ЛС које имају доступне  програме превенције насиља са посебним фокусом на децу и породице у ризику, кроз ДЗ, предшколске установе, ЦСР и пружаоце услуга социјалне заштите.
	Број
	ЈЛС, МЗ, ИЈЗС, МБПД, , МПРО МРЗБСП, ИЈЗС, ДЗ

	50
	2025
	55
	60
	70

	Број ЈЛС које имају доступне  програме за подршку менталном здрављу деце и адолесцената као превенције насиља (укључујући и онлајн подршку), са посебним фокусом на децу и адолесценте у ризику, кроз ДЗ, школе, ЦСР,  пружаоце услуга социјалне заштите, и омладинске клубове/центре за ментално здравље младих. 
	Број
	ЈЛС-савети за здравље, МЗ, МБПД, МПРО, МРЗБСП, ИЈЗС, ДЗ 

	14
	2025
	20
	30
	40



	Извор финансирања мере

	Веза са програмским буџетом

	Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. 

	
	
	У 2026. години
	У 2027. години
	У 2028. години

	Приходи из буџета
	30/30.4/0902/0005/411, 412; 
30/0802/0002/411, 412;
27/1801/0007/411, 412
	
	
	

	Донаторска средства
	
	
	900
	10.000






	Назив активности:
	Орган који спроводи активност
	Органи партнери у спровођењу активности
	Рок за завршетак активности
	Извор финансирања
	Веза са програмским буџетом

	Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. 

	
	
	
	
	
	
	2026
	2027
	2028

	Активност 1.1.4.1. 
Мапирање постојећих општих (универзалних) услуга и права релевантних за породице у ризику, и услуга и права циљано усмерених и специјализованих за подршку породицама у ризику, и идентификовати територијалне и садржинске празнине у доступности услуга
	 МРЗБСП

	МБПД,МЗ,ЈЛС,
РЗСЗ,ПЗСЗ
	2. квартал
2027.
	01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних издвајања

Донаторска средства*

	30/30.4/0902/0005/411, 412
	
	





900
	

	Активност 1.1.4.2. 
Стандардизација услуга интензивне подршке породици 
	МРЗБСП
	МБПД,МЗ,РЗСЗ
ПЗСЗ,ПССПДРП
	4. квартал
2027.
	01 Буџет РС
	30/0802/0002/411, 412
	
	
	

	Активност 1.1.4.3. 
Развој и унапређење програма подршке родитељству и раног развоја деце (програми подршке респонсивном/ подстицајном родитељству, укључивању очева,,  препознавању и смањењу родитељског стреса, бриге о менталном здрављу родитеља, методама ненасилног васпитања деце итд.)
	МЗ
	Министарство за бригу о породици и демографију Министарство просвете
 ИЈЗС,ДЗ (развојна саветовалишта, патронажне службе)
УНИЦЕФ
ЈЛС

	4. квартал 2026
	Донаторска средства (УНИЦЕФ)
	
	
	
	

	Активност 1.1.4.4. 
Реализација  програма подршке родитељству и раног развоја деце са посебним фокусом на породице у ризику, кроз повећање броја и унапређење рада школа за родитеље, развојних саветовалишта и интерсекторских програма породично орјентисаних раних интервенција, програма патронажних сестара и здравствених медијаторки у ДЗ, у сарадњи са предшколским установама ЦСР и пружаоцима услуга социјалне заштите, 
	МЗ
	МП, МБПД, МПРО
 ИЈЗС,ДЗ (развојна саветовалишта, патронажне службе и здравствене медијаторке),ЦСР, предшколске установе, ЈЛС
УНИЦЕФ
	4. квартал 2028.
	Донаторска средства (УНИЦЕФ)


	
	
	
	

	Активност 1.1.4.5. 
Повећање броја и унапређивање  саветовалишта за младе и програма менталног здравља деце и адолесцената (укључујући и онлајн саветовалишта)
	МЗ
	ИЈЗС 
МБПД, МПРО, МРЗБСП,НАДЕЛ
ЈЛС
УНИЦЕФ , ДЗ,,
институти/заводи за ментално здравље

	4. квартал 2028.
	01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних издвајања

Донаторска средства (УНИЦЕФ)
	27/1801/0001/411, 412
	
	
	





10.000



	Мера 1.1.5:  Развој и доступност услуга правовремене подршке деци у сукобу са законом и деци у ризику од вршења насиља

	Институција одговорна за реализацију: Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, 

	Период спровођења:2026-2028
	Тип мере: Институционално управљачко организациона 

	Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере:
	

	Показатељ(и)  на нивоу мере (показатељ резултата)
	Јединица мере

	Извор провере
	Почетна вредност 
	Базна година
	Циљана вредност у 2026. години
	Циљана вредност у 2027. години
	Циљана вредност у 2028. години

	Број пружалаца услуга који су обучени за превенцију и третман деце са проблемима у понашању и децу у сукобу са законом 
	Број 
	
Евиденције обука - подаци УНИЦЕФ
Подаци РЗСЗ, Коморе социјалне заштите 

	0

	2025.
	-
	-
	10


	Усвојен протокол о поступању према деци у сукобу са законом која имају тешкоће у области менталног здравља
	Да-Не
	МПРAВ,МЗ, ,МБПД,МРЗБСП, Институт за ментално здравље, ОЦД
	Не
	2025.
	-
	Да
	-

	Број судија, тужилаца и професионалаца у центрима за социјални рад чији су капацитети за примену васпитних налога на локалном нивоу ојачани кроз обуке
	Број
	МПРAВ, МРЗБСП, ВСС, ВСТ, ПА
	0
	2025.
	-
	-
	125

	Усвојена Инструкција за центре за социјални рад за поступање у процесу реинтеграције деце после извршења заводских мера
	Да-Не

	МРЗБСП, МБПД

	Не
	2025.
	-
	Да
	-



	Извор финансирања мере

	Веза са програмским буџетом

	Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. 

	
	
	У 2026. години
	У 2027. години
	У 2028. години

	Приходи из буџета
	30/0802/0002/411, 412; 23/1602/0010/411, 412; 27/1801/0001/411, 412
	
	
	

	Донаторска средства (ИПА 24)
	
	2.979,5
	6.060
	3.282,5



	Назив активности:
	Орган који спроводи активност
	Органи партнери у спровођењу активности
	Рок за завршетак активности
	Извор финансирања
	Веза са програмским буџетом

	Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. 

	
	
	
	
	
	
	2026
	2027
	2028

	Активност 1.1.5.1.
Израда програма обуке за превенцију и третман деце са проблемима у понашању (испод и изнад границе кривичне одговорности) и децу  у сукобу са законом и обука 10 пружалаца услуга (организација цивилног друштва, установа, итд.)  
	 МРЗБСП
	МБПД,
ОЦД

	2. квартал
2028.
	Донаторска средства („Унапређење пруступа правди за децу у Републици Србији“, ИПА 24)
	
	
	1.262,5
	1.262,5

	Активност 1.1.5.2.
Формирање међуресорне радне групе за развој протокола о поступању према деци у сукобу са законом, са тешкоћама у области менталног здравља, израда нацрта протокола и спровођење консултација са стручном јавношћу 
	МПРAВ
	МЗ, МРЗБСП, МБПД,МПРO,
ОЦД,стручна и професионална удружења, академске институције
	3.квартал
2027.

	01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних издвајања

Донаторска средства („Унапређење пруступа правди за децу у Републици Србији“, ИПА 24)
	23/1602/0010/411, 412
	





757,5
	





757,5
	

	Активност 1.1.5.3.
Усвајање протокола о поступању према деци у сукобу са законом, са тешкоћама у области менталног здравља
	МПРAВ
	
	1.квартал
2028.
	01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних издвајања
	23/1602/0010/411, 412
	
	
	

	Активност 1.1.5.4. 
Унапређење примене васпитних налога за децу у сукобу са законом кроз јачање капацитета судија, тужилаца, ЦСР и пружалаца услуга и мултисекторску сарадњу
	МРЗБСП
	МБПД,
МПРAВ,ВСС, ВСТ, ОЦД,

	2. квартал 2028

	Донаторска средства („Унапређење приступа правди за децу у Републици Србији“, ИПА 24)
	
	707
	4.040
	2.020

	Активност 1.1.5.5. 
Развој мултидисциплинарних услуга менталног здравља за децу и адолесценте у сукобу са законом, са тешкоћама у области менталног здравља.
	МЗ
	Институти и клинике за ментално здравље,
МП, МБПД
ЈЛС

	4. квартал
2028
	01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних издвајања
	27/1801/0001/411, 412
	
	
	

	Активност 1.1.5.6. 
Формирање интерсекторске радне групе за развој Инструкције за центре за социјални рад за поступање у процесу реинтеграције деце после извршења заводских мера, и израда Инструкције 
	МРЗБСП

	 МБПД,
Управа за извршење кривичних санкција (МПРAВ), РЗСЗ, ПЗСЗ

	4. квартал 2026.
	01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних издвајања
Донаторска средства („Унапређење приступа правди за децу у Републици Србији“, ИПА 24) 
	30/0802/0002/411, 412
	





1.515
	
	

	Активност 1.1.5.7. 
Усвајање  Инструкције за центре за социјални рад за поступање у процесу реинтеграције деце после извршења заводских мера
	МРЗБСП

	МБПД
	4. квартал 2027.
	01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних издвајања 
	30/0802/0002/411, 412
	
	
	



	Посебни циљ 1.2.: Обезбеђена благовремена, координисана и делотворна заштита и подршка деци жртвама насиља 

	Институција одговорна за координацију и извештавање:
	 Министарство за бригу о породици и демографију

	Показатељ(и) на нивоу посебног циља (показатељ исхода)
	Јединица мере

	Извор провере
	Почетна вредност 
	Базна година
	Циљана вредност у 2026. години
	Циљана вредност у 2027. години
	Циљана вредност у 2028. години

	
	
	
	
	
	
	
	

	Број деце која су добила подршку  служби за пружање подршке и помоћи оштећенима и сведоцима
	Број
	МПРAВ
	Базна вредност биће утврђена за 2026. годину.
	2026
	-
	Увећање за 15% у односу на почетну вредност
	Увећање за 25% у односу на почетну вредност

	Број  поступака који су ЦСР покренули или спровели за заштиту деце од насиља и пружање помоћи и подршке деци жртвама насиља, на годишњем нивоу
	Број
	СОЗИС, РЗСЗ
	8,398
	2022.
	9,200
	10,150
	11,170



	Мера 1.2.1:  Подизање капацитета за обезбеђивање благовремене и делотворне координисане интервенције у случајевима насиља над децом

	Институција одговорна за реализацију: Министарство за бригу о породици и демографију

	Период спровођења:2026-2028
	Тип мере: Институционално управљачко организациона

	Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере:
	Прописи који уређују број судија, јавних тужилаца, и запослених у органима јавне власти

	Показатељ(и)  на нивоу мере (показатељ резултата)
	Јединица мере

	Извор провере
	Почетна вредност 
	Базна година
	Циљана вредност у 2026. години
	Циљана вредност у 2027. години
	Циљана вредност у 2028. години

	Број служби за пружање подршке и помоћи оштећенима и сведоцима у судовима са адекватним људским, просторним, техничким, стручним и финансијским капацитетима 
	
	МП,ВСС,ВСТ
	Базна вредност биће утврђена за 2026. годину
	2026.
	-
	20
	25

	Број деце жртава насиља којима је пружена помоћ и подршка у оквиру система социјалне заштите, здравствене заштите, и образовања и васпитања
	Број
	МБПД,МРЗБСП,МПРO, МЗ, РЗСЗ
	Базна вредност биће утврђена за 2026. годину
	2026.
	-
	Повећање за 10% у односу на почетну вредност
	Повећање за 25% у односу на почетну вредност

	Број професионалаца у службама за пружање подршке и помоћи оштећенима и сведоцима у вишим судовима чији су капацитети за пружање примарне (основне) подршке деци жртвама/сведоцима кривичних дела ојачани кроз специјализоване обуке
	Број
	МПРAВ 
	0
	2025.
	-
	-
	25

	Број организација/институција пружалаца услуга социјалне заштите чији су капацитети за пружање секундарне (специјализоване) подршке деци жртвама/сведоцима кривичних дела ојачани кроз специјализоване обуке
	Број 
	МРЗБСП
	0
	2025.
	-
	-
	10

	Повећање броја пријава насиља на Националној платформи „Чувам те“ од стране органа, организација и установа (интерне пријаве)
	Број 
	Канцеларија за ИТ и еУправу
/ Платформа „Чувам те“
	933

	2025.
	1,000
	1,100
	1,200




	Извор финансирања мере

	Веза са програмским буџетом

	Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. 

	
	
	У 2026. години
	У 2027. години
	У 2028. години

	Приходи из буџета
	23/1602/0010/411, 412; 30/0802/0002/411, 412
34/0903/0004/411, 412
27/1801/0001/411, 412
26/2001/0001/411, 412с
	
	
	

	Донаторска средства (ИПА 24)
	
	3.030
	6.060
	505


 
	Назив активности:
	Орган који спроводи активност
	Органи партнери у спровођењу активности
	Рок за завршетак активности
	Извор финансирања
	Веза са програмским буџетом

	Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. 

	
	
	
	
	
	
	2026
	2027
	2028

	Активност 1.2.1.1. 
Спровођење анализе рада служби за пружање подршке и помоћи оштећенима и сведоцима при вишим судовима -   доступност њихових услуга, адекватност људских, техничких, просторних и финансијских капацитета за рад, професионалне капацитете запослених у овим службама
	МПРАВ
	ВСС
	4 квартал 2026
	01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних издвајања
	23/1602/0010/411, 412
	
	
	

	Активност 1.2.1.2.
На основу резултата анализе,  обезбеђивање адекватних људских, просторних, техничких, стручних и финансијских капацитета за рад служби за пружање подршке и помоћи оштећенима и сведоцима 
	МПРАВ
	ВСС
	4. квартал 2028 
 

	01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних издвајања
Донаторска средства*[footnoteRef:1] [1:  Потребна донаторска средства биће утврђена на основу резултата анализе рада служби за пружање подршке и помоћи оштећенима и сведоцима при вишим судовима (активност 1.2.1.1.)] 

	23/1602/0010/411, 412
	
	
	

	Активност 1.2.1.3.
Израда програма специјализоване обуке за представнике служби за пружање подршке и помоћи оштећенима и сведоцима у свим вишим судовима,  са фокусом на децу 
	ПА
	МПРAВ
ВСС,



	3. квартал 2026.  
	Донаторска средства („Унапређење пруступа правди за децу у Републици Србији“, ИПА 24)
	
	1.515
	
	

	Активност 1.2.1.4. 
Спровођење  специјализоване обуке за запослене у службама за пружање подршке и помоћи оштећенима и сведоцима са фокусом на децу у свим вишим судовима  
	ПА
	МПРAВ, ВСС


	1 квартал 2028..
	Донаторска средства („Унапређење пруступа правди за децу у Републици Србији“, ИПА 24)
	
	
	2.525
	505

	Активност 1.2.1.5. 
Формирање међуресорне радне групе за развој стандарда за специјализовану секундарну подршку деци жртвама и сведоцима и формулисати стандарде
	МРЗБСП

	МБПД, МПРAВ, МЗ,РЗСЗ,ПЗСЗ,
ОЦД, стручна и професионална удружења

	4. квартал 2026.
	01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних издвајања
	30/0802/0002/411, 412
	
	
	

	Активност 1.2.1.6. 
Израда и усвајање стандарда за специјализовану секундарну подршку деци жртвама и сведоцима кривичних дела 
	МРЗБСП


	МБПД, МПРAВ, МУП, МЗ
	4 квартал 2026.
	01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних издвајања
Донаторска средства („Унапређење пруступа правди за децу у Републици Србији“, ИПА 24)
	30/0802/0002/411, 412
	




1.515
	
	

	Активност 1.2.1.7.
На бази усвојених стандарда, развој програма обуке за специјализовану, секундарну психосоцијалну подршку деци жртвама и сведоцима кривичних дела 
	МРЗБСП


	МБПД, ОЦД 
	2. квартал 2027.
	Донаторска средства („Унапређење пруступа правди за децу у Републици Србији“, ИПА 24)
	
	
	1.515
	

	Активност 1.2.1.8.
Реализација програма обуке за специјализовану, секундарну психосоцијалну подршку деци жртвама и сведоцима кривичних дела
	МРЗБСП


	Пружаоци услуга социјалне заштите

	3. квартал 2027.
	Донаторска средства („Унапређење пруступа правди за децу у Републици Србији“, ИПА 24)
	
	
	2.020
	

	Активност 1.2.1.9.
Реализација услуга помоћи и подршке деци жртвама свих облика насиља, у систему социјалне заштите, здравствене заштите и образовања и васпитања, у складу са прописаним надлежностима
	МБПД
	МЗ, МРЗБСП, МПРО
	4. квартал 2028.
	01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних издвајања
	34/0903/0004/411, 412
27/1801/0001/411, 412
30/0802/0002/411, 412
26/2001/0001/411, 412


	
	
	



	Мера  1.2.2: Успостављање детету прилагођених, безбедних и поверљивих механизама за пријаву насиља и тражење подршке

	Институција одговорна за реализацију: Министарство за бригу о породици и демографију

	Период спровођења:2026-2028
	Тип мере: Институционално управљачко организациона 

	Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере:
	

	Показатељ(и)  на нивоу мере (показатељ резултата)
	Јединица мере

	Извор провере
	Почетна вредност 
	Базна година
	Циљана вредност у 2026. години
	Циљана вредност у 2027. години
	Циљана вредност у 2028. години

	
	
	
	
	
	
	
	

	Број успостављених поверљивих и деци прилагођених канала пријаве насиља и тражења подршке
	Број
	МБПД, МУП, МПРАВ, ВСТ, МЗ
	4
	2025
	-
	-
	6
(кумулатив)

	
	
	
	
	
	
	
	



	Извор финансирања мере

	Веза са програмским буџетом

	Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. 

	
	
	У 2026. години
	У 2027. години
	У 2028. години

	Приходи из буџета
	23/1602/0010/411, 412
	
	
	

	Донаторска средства
	
	2.848
	7.550
	450



	Назив активности:
	Орган који спроводи активност
	Органи партнери у спровођењу активности
	Рок за завршетак активности
	Извор финансирања
	Веза са програмским буџетом

	Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. 

	
	
	
	
	
	
	2026
	2027
	2028

	Активност 1.2.2.1. 
Спровођење  анализе постојећих механизама поверљиве пријаве насиља које укључује децу у свим релевантним системима 

	МБПД

	МРЗБСП,МУП,МПРAВ,
МЗ,МПРO,РЗСЗ,
ПЗСЗ,МС,МИТ,
Канцеларија за ИТ и еУправу,НАДЕЛ,
надлежни национални спортски савези,
ОЦД

	4. квартал 2027. 
	Донаторска средства*
	
	
	900
	

	Активност 1.2.2.2. 
Израда  стандарда за детету прилагођене, безбедне и поверљиве канале пријаве насиља и тражења подршке.
	МБПД
	МРЗБСП,МУП,МПРAВ,
МЗ,МПРO,РЗСЗ,
ПЗСЗ,МС,МИТ,
Канцеларија за ИТ и еУправу,НАДЕЛ,
надлежни национални спортски савези,
ОЦД, стручна и професионална удружења

	1. квартал 2028.
	Донаторска средства*
	
	
	450
	450

	Активност 1.2.2.3. 
Унапређење  функционалности и видљивости платформе „Чувам те“ и усклађивање њеног коришћења са процедурама релевантних система.
	Канцеларија за ИТ и еУправу 
	МРЗБСП,МУП,
МПРAВ,МЗ,МПРO,МИТ

	4. квартал 2027.
	Донаторска средства*
	
	2.500
	5.000
	

	Активност 1.2.2.4. 
Развој родно осетљивих материјала прилагођених деци о механизмима пријаве, поступку и правима жртава-сведока
	МПРAВ
	МРЗБСП, МБПД, МУП
	3. квартал 2027
.
	01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних издвајања
Донаторска средства („Унапређење приступа правди за децу у Републици Србији“, ИПА 24)
	23/1602/0010/411, 412
	




348
	




1.200
	




	Мера 1.2.3: Унапређење правног оквира за заштиту деце од насиља

	Институција одговорна за реализацију: Министарство за бригу о породици и демографију

	Период спровођења: 2026-2028
	Тип мере: Регулаторна

	Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере:
	 

	Показатељ(и)  на нивоу мере (показатељ резултата)
	Јединица мере
 
	Извор провере
	Почетна вредност
	Базна година
	Циљана вредност у 2026. години
	Циљана вредност у 2027. години
	Циљана вредност у 2028. години

	Закони у области кривичноправне и грађанскоправне заштите деце од насиља, кривичног поступка, заштите од насиља у породици, социјалне заштите, и породично-правне заштите, усклађени са Директивом ЕУ/2012/29, Директивом 2011/93/ЕУ,  Директивом ЕУ 2016/800 и Директивом (ЕУ) 2024/1385
	Да-Не
	Службени гласник РС

Директива ЕУ/2012/29 

Директива 2011/93/ЕУ 

Директива ЕУ 2016/800

Директива (ЕУ) 2024/1385
	Не
	2025.
	Да
	-
	-

	Укупан број усвојених закона релевантних за превенцију и заштиту деце од насиља
	Број
	Службени гласник РС
	0
	2025.
	8
	-
	15 (кумулатив)

	Укупан број донетих правилника о протоколу поступања за заштиту деце од насиља
	Број

	Службени гласник РС

	
1

	2025.
	-
	-
	4

	Усвојен посебни протокол поступања правосудних органа за заштиту деце од насиља
	Да-Не
	МПРAВ

	Не
	2025.
	-
	Да
	-

	Донето Стручно методолошко упутство за процену индикатора ризика код насиља над децом и хитне мере и интервенције за систем социјалне заштите
	Да-Не
	МРЗБСП
	Не
	2025.
	-
	Да
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Извор финансирања мере

	Веза са програмским буџетом

	Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. 

	
	
	У 2026. години
	У 2027. години
	У 2028. години

	Приходи из буџета
	23/1602/0010/411, 412; 34/0903/0004/411, 412; 15/1408/0001/411, 412; 30/0802/0002/411, 412; 31/1301/0004/411, 412; 27/1801/0001/411, 412; 37/1507/0012/411, 412; 22/0701/0005/411, 412; 21/1508/0004/411, 412; 33/1002/0001/411, 412
	
	
	

	Донаторска средства*
	
	250
	1.550
	



	Назив активности:
	Орган који спроводи активност
	Органи партнери у спровођењу активности
	Рок за завршетак активности
	Извор финансирања
	Веза са програмским буџетом

	Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин.

	
	
	
	
	
	
	2026
	2027
	2028

	Активност 1.2.3.1. 

Усвајање измена и допуна Кривичног законика које:

1) прописују кривична дела која се односе на технологијом посредовано насиље,

2) усклађују Кривични законик са Директивом 2011/93/ЕУ о борби против сексуалног злостављања и сексуалне експлоатације деце, Директивом (ЕУ) 2024/1385 о сузбијању насиља над женама и насиља у породици, Конвенцијом Савета Европе о заштити деце од сексуалног искоришћавања и сексуалног злостављања,  и   Конвенцијом Савета Европе о спречавању и борби против насиља над женама и насиља у породици, у погледу дефинисања кривичних дела   и казнене политике
	МПРAВ
 
 
	МБПД,МУП,МЗ, МПРO,МРЗБСП, МИТ,МЉМПДД, МТО,РЗСЗ, ПЗСЗ, ОЦД, стручна и професионална удружења
	4. квартал 2026.
	01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних издвајања
	23/1602/0010/411, 412
	
	
	

	Активност 1.2.3.2. 
Усвајање измена и допуна Законика о кривичном поступку интеграцијом одредби  Директиве ЕУ/2012/29 о успостављању минималних стандарда за права, подршку и заштиту жртава кривичних дела и Директиве (ЕУ) 2024/1385 o сузбиjaњу насиља нaд женама и насиља у породици,
	МПРAВ
 
 
	МУП,МЗ,МПРO,  МРЗБСП, МИТ, МЉМПДД, МТО, РЗСЗ, ПЗСЗ, ОЦД, стручна и професионална удружења
	4. квартал 2026.
	01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних издвајања
	23/1602/0010/411, 412
	
	
	

	Активност 1.2.3.3. 
Усвајање измена и допуна Закона о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица, којима се:
1) интегришу одредбе  Директиве ЕУ/2012/29 о успостављању минималних стандарда за права, подршку и заштиту жртава кривичних дела и Директиве (ЕУ) 2024/1385 o сузбиjaњу насиља нaд женама и насиља у породици,
2)  закон усклађује са Директивом ЕУ 2016/800 o процесним гаранцијама зa дeцу кoja су oсумњичeна или oптужeна у кривичним пoступцимa
	МПРAВ
 
 
	МУП,МЗ,МПРO, МРЗБСП, МИТ, МЉМПДД, МТО, РЗСЗ,ПЗСЗ,ОЦД, стручна и професионална удружења
	4. квартал 2026.
	01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних издвајања
	23/1602/0010/411, 412
	
	
	

	Активност 1.2.3.4.  
Усвајање измена и допуна Закона о спречавању насиља у породици које
1) прописују додатна кривична дела која подлежу примени овог закона (а нарочито кривична дела ванбрачна заједница са малолетником; одузимање малолетног лица, и тргoвинa мaлoлeтним лицимa рaди усвojeњa)
2) уређују поступање према жртвама у складу са   Директивом ЕУ/2012/29 о успостављању минималних стандарда за права, подршку и заштиту жртава кривичних дела и Директивом (ЕУ) 2024/1385 o сузбиjaњу насиља нaд женама и насиља у породици,
	МПРAВ
 
 
	МУП,МЗ,МПРO, МРЗБСП, МИТ, МЉМПДД, МТО, РЗСЗ,ПЗСЗ,ОЦД,ПССПДРП, стручна и професионална удружења
	4. квартал 2026.
	01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних издвајања
	23/1602/0010/411, 412
	
	
	

	Активност 1.2.3.5. 
Усвојити измене и допуне Породичног закона које
1) изричито забрањују телесно кажњавање деце;
2) изричито и без изузетака забрањују брак у коме је један или оба партнера млађи од 18 година;
3) успостављају нове и прецизирају и унапређују  постојеће мере заштите од насиља у породици
	МБПД
 
	МУП, МПРAВ,МЗ МПРO, МРЗБСП, МИТ, МЉМПДД, МТО, РЗСЗ,
ПЗСЗ,ПССПДРП ОЦД, стручна и професионална удружења
	4. квартал 2026.
	01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних издвајања

	34/0903/0004/411, 412
	
	
	

	Активност 1.2.3.6. 
Усвајање новог закона који уређује рад полиције или измена и допуна Закона о полицији којима се закон усклађује са Директивом 2012/29/ЕУ о успостављању минималних стандарда о правима, подршци и заштити жртава кривичних дела,  Директивом (ЕУ) 2016/800 о процесним гаранцијама за децу која су осумњичена или оптужена у кривичном поступку и Директивом (ЕУ) 2024/1385 o сузбиjaњу насиља нaд женама и насиља у породици, и којима се
1) уређује поступање полиције према деци жртвама кривичних дела
2) прецизира и детаљније уређује поступање полиције и примену полицијских овлашћења у спровођењу хитних и неодложних интервенција, у поступку извршења предајом или одузимањем детета, и поступку извршења ради заштите од насиља у породици, заштите права детета и других одлука у вези са породичним односима
3) као безбедносне сметње, и сметње за заснивање и останак у радном односу у полицији прописују осуђиваност за кривична дела извршена према деци, утврђено дискриминаторно поступање, и упис у Регистар лица осуђених за извршење кривичних дела против полне слободе на штету малолетних лица
4) прописује поступање према полицијском службенику и другом запосленом у полицији који је пријављен за извршење насиља и дискриминације
5) прописује правни основ за доношење подзаконског акта којим се уређује протокол поступања полиције у превенцији и заштити деце од насиља 
	МУП
	МБПД, МРЗБСП, МПРAВ, МЗ, МПРO, МЉМПДД, МТО, РЗСЗ, ПЗСЗ, ОЦД, стручна и професионална удружења
	4. квартал 2026.
	01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних издвајања
	15/1408/0001/411, 412
	
	
	

	Активност 1.2.3.7.  
Усвајање  новог Закона о социјалној заштити који ће садржати одредбе које  
1) уређују заштиту деце од свих облика насиља 
2) обезбеђују успостављање и унапређивање разноврснијих мера и услуга за превенцију и заштиту деце од насиља
3) прописују као сметње за добијање лиценце и за заснивање радног односа у центру за социјални рад, установи социјалне заштите и пружаоцу услуга социјалне заштите осуђиваност за кривична дела извршена према деци, утврђено дискриминаторно поступање, и упис у Регистар лица осуђених за извршење кривичних дела против полне слободе на штету малолетних лица
4) прописују поступање према запосленом у центру за социјални рад, установи социјалне заштите и пружаоцу услуга социјалне заштите  који је пријављен за извршење насиља и дискриминације
5) обавезују пружаоца услуга социјалне заштите на доношење општих аката којима се уређује превенција насиља, поверљиво и безбедно пријављивање насиља, мере заштите деце од насиља и поступање према запосленом који је пријављен за извршење насиља и дискриминације
6) прописују правни основ за доношење подзаконског акта којим се уређује протокол поступања система социјалне  заштите у  превенцији и заштити деце од насиља 
	МРЗБСП
	МБПД, МУП, МПРAВ, МЗ, МПРO, МЉМПДД, МТО, РЗСЗ, ПЗСЗ,ПССПДРП ОЦД, стручна и професионална удружења
	4. квартал 2026.
	01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних издвајања
	30/0802/0002/411, 412
	
	
	

	Активност 1.2.3.8.  
Усвајање измена и допуна Закона о спорту којима се
1) успоставља систем безбедног и поверљивог пријављивања насиља и
механизам заштите деце од насиља у спорту

2) прописује забрана рада са децом за спортске раднике који су осуђивани за кривична дела извршена према деци, за које је утврђено дискриминаторно поступање, и који су уписани у Регистар лица осуђених за извршење кривичних дела против полне слободе на штету малолетних лица
3) обавезују спортске организације, клубове и удружења на доношење општих аката којима се уређује превенција насиља у спорту, поверљиво и безбедно пријављивање насиља, мере заштите деце од насиља у спорту и поступање према спортском раднику који је пријављен за извршење насиља и дискриминације
4) прописује правни основ за доношење подзаконског акта којим се уређује протокол поступања у  превенцији и заштити деце од насиља у спорту
	МС
	МБПД, МУП, МПРAВ, МЗ, МПРO, МРЗБСП, МИТ, МЉМПДД, МТО, РЗСЗ, ПЗСЗ, национални спортски савези, ОЦД, стручна и професионална удружења
	4. квартал 2028.
	01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних издвајања
	31/1301/0004/411, 412
	
	
	

	Активност 1.2.3.9.  
Усвајање измена и допуна Закона о здравственој заштити,   којима се
1) прописује могућност откривања података о здравственом стању детета жртве и починиоца насиља другим органима, организацијама и установама, у поступку заштите деце од насиља.
2) прописују као сметње за добијање лиценце и заснивање радног односа осуђиваност за кривична дела извршена према деци, утврђено дискриминаторно поступање, и упис у Регистар лица осуђених за извршење кривичних дела против полне слободе на штету малолетних лица
3) уређује поступање према здравственом раднику и здравственом сараднику који је пријављен за извршење насиља и дискриминације
4) прописује правни основ за доношење подзаконског акта којим се уређује протокол поступања система здравствене заштите у  превенцији и заштити деце од насиља
5) обавезују приватну праксу и друга правна лица која пружају услуге у области здравства за децу, на доношење општих аката којим се уређује поверљиво и безбедно пријављивање насиља, мере заштите деце од насиља и поступање према здравственом раднику, здравственом сараднику и другом запосленом који је пријављен за извршење насиља и дискриминације.
	МЗ
	МБПД, МУП,
МПРAВ, МПРO МРЗБСП, МЉМПДД, МТО, РЗСЗ, ПЗСЗ, ОЦД, стручна и професионална удружења, Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
	4. квартал 2027.
	01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних издвајања

	27/1801/0001/411, 412
	
	
	

	Активност 1.2.3.10.  
Усвајање измена и допуна Закона о здравственој документацији и евиденцијама у области здравства којима се прописује могућност откривања података о здравственом стању детета жртве и починиоца насиља другим органима, организацијама и установама, у поступку заштите деце од насиља.
	МЗ
	МБПД,МУП,
МПРAВ,МПРO,
МРЗБСП,
МЉМПДД,МТО,
РЗСЗ,ПЗСЗ,ОЦД,
стручна и професионална удружења,
Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
	4. квартал 2026.
	01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних издвајања
	27/1801/0001/411, 412
	
	
	

	Активност 1.2.3.11.  
Усвајање измена и допуна Закона о правима пацијената којима се прописује могућност откривања података о здравственом стању детета жртве и починиоца насиља другим органима, организацијама и установама, у поступку заштите деце од насиља.
	МЗ
	МБПД, МУП, МПРAВ, МПРO МРЗБСП, МЉМПДД, МТО, РЗСЗ, ПЗСЗ, ОЦД, стручна и професионална удружења, Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
	4. квартал 2027.
	01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних издвајања

	27/1801/0001/411, 412
	
	
	

	Активност 1.2.3.12.  
Усвајање измена и допуна Закона о туризму,  којима се
1) успоставља систем безбедног и поверљивог пријављивања насиља над децом и механизам заштите деце од насиља у оквиру организовања и пружања туристичких услуга
2) прописује забрана рада са децом  за туристичке раднике и друга лица у области туризма која су осуђивана за кривична дела извршена према деци, за која је утврђено  дискриминаторно поступање, и која су уписана у Регистар лица осуђених за извршење кривичних дела против полне слободе на штету малолетних лица
3) обавезују правна лица и предузетнике у области туризма на доношење општих аката којима се уређује превенција насиља над децом, поверљиво и безбедно пријављивање насиља, мере заштите деце од насиља и поступање према туристичком раднику који је пријављен за извршење насиља и дискриминације
	МТО
 
	МБПД, МУП, МП, МЗ, МПРO,
МРЗБСП, МЉМПДД, РЗСЗ, ПЗСЗ, ОЦД, стручна и професионална удружења
	4. квартал 2028.
	01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних издвајања
	37/1507/0012/411, 412
	
	
	

	Активност 1.2.3.13.  
Усвајање измена и допуна
 Закона о превозу путника у друмском саобраћају којима се

1) успоставља систем безбедног и поверљивог пријављивања насиља над децом и механизам заштите деце од насиља у оквиру организовања и пружања услуга превоза деце и такси превоза
2) прописује забрана обављања делатности превоза деце и такси превоза за лица која су осуђивана за кривична дела извршена према деци, за које је утврђено  дискриминаторно поступање, и која су уписана у Регистар лица осуђених за извршење кривичних дела против полне слободе на штету малолетних лица
3) обавезују правна лица, удружења и предузетникеи који се баве организацијом превоза и превозом путника у друмском саобраћају и организацијом и вршењем такси превоза на доношење општих аката којима се уређује превенција насиља над децом, поверљиво и безбедно пријављивање насиља, мере заштите деце од насиља и поступање према раднику или предузетнику који је пријављен за извршење насиља и дискриминације
	МГСИ 
	МБПД, МУП, МПРAВ, МЗ, МПРO МРЗБСП, МЉМПДД, МТО, РЗСЗ, ПЗСЗ, ОЦД, стручна и професионална удружења
	4. квартал 2028.
	01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних издвајања
	22/0701/0005/411, 412
	
	
	

	Активност 1.2.3.14.  
Усвајање измена и допуна Закона о привредним друштвима којима се прописују посебне одредбе у односу на привредна друштва и предузетнике, када њихова делатност обухвата и рад са децом:
 1) забрана оснивања привредног друштва и предузетничке радње са делатношћу која обухвата рад са децом,  за лица осуђивана за кривична дела извршена према деци, за која је утврђено дискриминаторно поступање, и која су уписана у Регистар лица осуђених за извршење кривичних дела против полне слободе на штету малолетних лица
2) обавезивање привредног друштва или предузетника на доношење општих аката којима се уређује превенција насиља, поверљиво и безбедно пријављивање насиља, мере заштите деце од насиља и поступање према запосленом који је пријављен за извршење насиља и дискриминације
3) прописивање да је услов за регистрацију привредног друштва или предузетника достављање доказа да лице које оснива привредно друштво или региструје предузетничку делатност није осуђивано за кривична дела извршена према деци, да за лице није утврђено дискриминаторно поступање, и да лице није уписано у Регистар лица осуђених за извршење кривичних дела против полне слободе на штету малолетних лица
4) прописивање санкције за привредно друштво или предузетника уколико није донело опште акте којима се уређује превенција насиља, поверљиво и безбедно пријављивање насиља, мере заштите деце од насиља и поступање према запосленом који је пријављен за извршење насиља и дискриминације.
	МПРИВ
	МБПД, МУП, МРЗБСП, МПРAВ, МЗ, МПРO, МЉМПДД, МТО, РЗСЗ, ПЗСЗ, ОЦД, стручна и професионална удружења
	4. квартал 2028.
	01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних издвајања
	21/1508/0004/411, 412
	
	
	

	Активност 1.2.3.15.  
Усвајање измена и допуна Закона о удружењима прописивањем посебних одредби у односу на удружења са делатношћу која обухвата рад са децом:
 1) забрана оснивања удружења са делатношћу која обухвата рад са децом,  за лица осуђивана за кривична дела извршена према деци, за која је утврђено дискриминаторно поступање, и која су уписана у Регистар лица осуђених за извршење кривичних дела против полне слободе на штету малолетних лица
2) обавезивање удружења на доношење општих аката којима се уређује превенција насиља, поверљиво и безбедно пријављивање насиља, мере заштите деце од насиља и поступање према запосленом који је пријављен за извршење насиља и дискриминације
3) прописивање да је услов за регистрацију удружења достављање доказа да лице које оснива удружење није осуђивано за кривична дела извршена према деци, да за лице није утврђено дискриминаторно поступање, и да лице није уписано у Регистар лица осуђених за извршење кривичних дела против полне слободе на штету малолетних лица
4) прописивање санкције за удружење уколико није донело опште акте којима се уређује превенција насиља, поверљиво и безбедно пријављивање насиља, мере заштите деце од насиља и поступање према запосленом који је пријављен за извршење насиља и дискриминације.
	МЉМПДД
	МБПД, МУП, МРЗБСП, МПРAВ, МЗ, МПРO, МДУЛС, МТО, РЗСЗ, ПЗСЗ, ОЦД, стручна и професионална удружења

	4. квартал 2028.
	01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних издвајања
	33/1002/0001/411, 412
	
	
	

	Активност 1.2.3.16.  
Доношење правилника о протоколу поступања полиције за заштиту деце од насиља, који ће укључити и поступање у кризним ситуацијама
	МУП
 
	МБПД, МРЗБСП, МПРAВ, МЗ, МПРO, МЉМПДД, МТО, РЗСЗ, ПЗСЗ,ПССПДРП ОЦД, стручна и професионална удружења
	4. квартал 2028.
	01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних издвајања

	15/1408/0001/411, 412
	
	
	

	Активност 1.2.3.17.
Доношење посебног протокола поступања правосудних органа за заштиту деце од насиља
	МПРAВ
	ВСС, ВСТ, Врховни суд, Републичко јавно тужилаштво, ОЦД, стручна и професионална удружења
	2. квартал 2027. 
	01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних издвајања
Донаторска средства (УНИЦЕФ)
	23/1602/0010/411, 412
	
	




450
	

	Активност 1.2.3.18. 
 Доношење правилника о протоколу поступања здравствене установе, приватне праксе и другог правног лица које обавља здравствену делатност, за заштиту деце од насиља, који ће укључити и поступање у кризним ситуацијама
	МЗ
 
	МБПД, МУП, МРЗБСП, МПРAВ, МПРO, МЉМПДД, МТО, РЗСЗ, ПЗСЗ, ОЦД, стручна и професионална удружења
	4. квартал 2028.
	01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних издвајања

	27/1801/0001/411, 412
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Активност 1.2.3.19.  
Доношење правилника о протоколу поступања спортских организација, спортских клубова и спортских удружења за заштиту деце од насиља, који ће укључити и поступање у кризним ситуацијама
	МС
	МБПД, МУП, МРЗБСП, МПРAВ, МЗ, МПРO, МЉМПДД, МТО, РЗСЗ, ПЗСЗ, ОЦД, стручна и професионална удружења
	4. квартал 2028.
	01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних издвајања

	31/1301/0004/411, 412
	
	
	

	Активност 1.2.3.20.  
Израда анализе примене Закона о посебним мерама за спречавање вршења кривичних дела против полне слободе према малолетним лицима, са препорукама
	МПРAВ
	МУП, МБПД, ВСС, ВЈТ, стручна и професионална удружења
	4. квартал 2027.
	01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних издвајања
Донаторска средства*
	23/1602/0010/411, 412
	




250
	




500
	

	Активност 1.2.3.21.
Доношење инструкције за заштиту деце од насиља у кризним и ванредним ситуацијама, за систем социјалне заштите  
	МРЗБСП
	
	4. квартал 2028.
	01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних издвајања
Донаторска средства* (УНИЦЕФ)
	30/0802/0002/411, 412
	
	




600
	



	Мера 1.2.4: Развој и пилотирање  интегрисаног мултидисциплинарног механизма за децу жртве насиља

	Институција одговорна за реализацију: Министарство за бригу о породици и демографију, 

	Период спровођења: 2026-2028.
	Тип мере: Институционално управљачко организациона

	Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере:
	

	Показатељ(и)  на нивоу мере (показатељ резултата)
	Јединица мере

	Извор провере
	Почетна вредност 
	Базна година
	Циљана вредност у 2026. години
	Циљана вредност у 2027. години
	Циљана вредност у 2028. години

	Израђен модел интегрисаног мултидисциплинарног механизма за рад са децом жртвама насиља
	 Да-Не
	 МБПД
	Не
	2025.
	-
	Да
	-

	Проценат домова здравља који примењују Протокол за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања у систему здравствене заштите.
	Проценат
	МЗ (здравствена инспекција), ИЈЗС
	0
	2025
	-
	50%
	80% (кумулатив)



	Извор финансирања мере

	Веза са програмским буџетом

	Укупна процењена финансијска средства у 000 дин.

	
	
	У 2026. години
	У 2027. години
	У 2028. години

	Приходи из буџета
	34/0903/0004/411, 412; 27/1801/0001/411, 412; 30/30.4/0902/0005/411, 412 
	
	12.210,4
	24.420,7

	Донаторска средства
	
	
	1.350
	35.160



	Назив активности:
	Орган који спроводи активност
	Органи партнери у спровођењу активности
	Рок за завршетак активности
	Извор финансирања
	Веза са програмским буџетом

	Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. 

	
	
	
	
	
	
	2026
	2027
	2028

	Активност 1.2.4.1. 
Спровођење анализе међународне праксе ради сагледавања ефикасних модела интегрисаног мултидисциплинарног механизма за рад са децом жртвама насиља
	 МБПД
	МУП,МПРAВ,МЗ, МПРO,МРЗБСП, РЗСЗ,ПЗСЗ,ИЈЗС, ОЦД, стручна и професионална удружења, академске институције
	1. квартал 2027.
	Донаторска средства*
	
	
	900
	

	Активност 1.2.4.2. 
Формирање међуресорне радне групе за развој модела интегрисаног мултидисциплинарног механизма за рад са децом жртвама насиља, дефинисати обухват, циљне групе и начин финансирања 
	МБПД
	МУП,МПРAВ,МЗ, МПРO,МРЗБСП, РЗСЗ,ПЗСЗ,ИЈЗС, ОЦД,ПССПДРП, стручна и професионална удружења, академске институције
	2. квартал 2027.
	01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних издвајања
	34/0903/0004/411, 412

	
	
	

	Активност 1.2.4.3. 
Израда модела интегрисаног мултидисциплинарног механизма за рад са децом жртвама насиља, који обухвата јединствену улазну тачку, координацију случаја, заједничку процену ризика и потреба, форензички интервју када је потребан, здравствену и психосоцијалну подршку, планирање мера заштите, опоравка и праћења, и супервизијску подршку.
	МБПД
	МУП,МПРAВ,МЗ, МПРO,МРЗБСП, РЗСЗ,ПЗСЗ,ИЈЗС, ОЦД,ПССПДРП, стручна и професионална удружења, академске институције
	2. квартал 2028.
	Донаторска средства*
	
	
	450
	450

	Активност 1.2.4.4.  
Пилотирање интегрисаног мултидисциплинарног механизма за рад са децом жртвама насиља у  две ЈЛС у којој се налази седиште вишег јавног тужилаштва и вишег суда, укључујући просторне, техничке и организационе, и финансијске услове и ангажовање стручњака
	МБПД
 
	МУП,МПРAВ,МЗ, МПРO,МРЗБСП, РЗСЗ,ПЗСЗ,ИЈЗС, ВСТ,ВСС
	4. квартал 2028.
	Донаторска средства*
	
	
	
	34.710

	Активност 1.2.4.5.
Развој специфичних програма подршке за децу жртве сексуалног насиља

	МЗ
	МУП, МП, МБПД, РЗСЗ, ПЗСЗ,
здравствене установе, ЦСР, стручна и професионална удружења, академске институције, ОЦД
	4. квартал 2028
	01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних издвајања

	27/1801/0001/411, 412
	
	
	





	Активност 1.2.4.6. 
Организовање супервизијске подршке стручним радницима у систему социјалне заштите који раде  на пословима  заштите деце жртава насиља 
	РЗСЗ
	ПЗСЗ МРЗБСП, ПССПДРП,МБПД
	4. квартал
2028.
	01 Буџет РС 
	30/30.4/0902/0005/411, 412
	
	12.210,4
	24.420,7

	Активност 1.2.4.7.
Организовање супервизијске подршке здравственим радницима за примену Посебног протокола за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања у систему здравствене заштите.
	МЗ
	ИЈЗС и референтне здравствене установе
	4. квартал
2028.
	01 Буџет РС – текући трошкови запослених у оквиру редовних издвајања

	27/1801/0001/411, 412
	
	
	



	 Мера 1.2.5: Стварање услова за унапређење система евидентирања, праћења и размене података о случајевима насиља над децом

	Институција одговорна за реализацију: Министарство за бригу о породици и демографију 

	Период спровођења: 2027-2028
	Тип мере: Институционално управљачко организациона

	Прописи које је потребно изменити/усвојити за спровођење мере:
	

	Показатељ(и)  на нивоу мере (показатељ резултата)
	Јединица мере

	Извор провере
	Почетна вредност 
	Базна година
	Циљана вредност у 2026. години
	Циљана вредност у 2027. години
	Циљана вредност у 2028. години

	Израђен модел интегрисане националне базе података случajeвa нaсиљa нaд дeцoм и деце жртава насиља (Национална платформа „Чувам те“ или посебна база података)
	Да-Не
	МБПД
	Не
	2025.
	-
	-
	Да



	Извор финансирања мере

	Веза са програмским буџетом

	Укупна процењена финансијска средства у 000 дин. 

	
	
	У 2026. години
	У 2027. години
	У 2028. години

	Приходи из буџета
	
	
	
	

	Донаторска средства
	
	
	3.200
	12.700



	Назив активности:
	Орган који спроводи активност
	Органи партнери у спровођењу активности
	Рок за завршетак активности
	Извор финансирања
	Веза са програмским буџетом

	Укупна процењена финансијска средства по изворима у 000 дин. 

	
	
	
	
	
	
	2026
	2027
	2028

	Активност 1.2.5.1. 
Израда анализе и мапирање постојећих система евидентирања, праћења и размене података о случајевима насиља над децом, са препорукама за унапређење
	МБПД
	МУП,МПРAВ,МЗ, МПРO,МРЗБСП, МЉМПДД,МТО, МС,МИТ,ВСС, ВСТ,ВСС,РЗСЗ,
ПЗСЗ,ИЈЗС,РЗС, ОЦД,стручна и професионална удружења, НАДЕЛ,академске институције, Платформа „Чувам те“, Платформа „Паметно и безбедно“
	4. квартал
2027.
	Донаторска средства (УНДП)
	
	
	1.200
	

	Активност 1.2.5.2. 
Израда анализе изводљивости интегрисане националне базе података случajeвa нaсиљa нaд дeцoм и деце жртава насиља у оквиру Националне платформе „Чувам те“
	Канцеларија за ИТ и еУправу 
	Национална платформа „Чувам те“, МУП,МПРAВ, МЗ,МПРO,
МРЗБСП, МЉМПДД,МТО, МС,МИТ,ВСС,
ВСТ,РЗСЗ,ПЗСЗ, ИЈЗС,РЗС, Платформа „Паметно и безбедно“
	2. квартал
2028.
	Донаторска средства*
	
	
	2.000
	1.000

	Активност 1.2.5.3. 
Израда модела интегрисане националне базе података случajeвa нaсиљa нaд дeцoм и деце жртава насиља (Национална платформа „Чувам те“ или посебна база података) 
	Канцеларија за ИТ и еУправу
 
	МБПД,МУП,
МПРAВ,МЗ, МПРO,МРЗБСП, МЉМПДД,МТО, МС,МИТ,ВСС, ВСТ,РЗСЗ,ПЗСЗ, ИЈЗС,РЗС, Повереник за заштиту равноправности, Заштитник грађана, 
Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, Платформа „Чувам те“, Платформа „Паметно и безбедно“ОЦД, стручна и професионална удружења, НАДЕЛ, академске институције
	4. квартал
2028. 
	Донаторска средства*
	
	
	
	11.700





